## 已指派待辦
AI 策略室 / 奧微軟體 AugurSoft
會議追蹤表
虛構教材｜藍底為範例；淡橘為填寫區。資料未提供時保留待確認。
編號 | 工作 | 負責人 | 期限 | 進度 | 最近更新 | 原文依據
T01 | 整理展示區庫存 | 怡君 | 2026-10-09 | 完成一半 | 2026-10-07 | 10/5決議與10/7怡君回覆：仍預計9日交初稿
T02 | 確認展示架尺寸 | 阿哲 | 待確認 | 進度待回覆 | 2026-10-07 | 10/5已指派；10/7尚未回覆，不能推論未開始
原始資料與核對答案見本課講義。這是作者編製的教材，不是 AI 實測產物。

## 待確認
AI 策略室 / 奧微軟體 AugurSoft
待確認
虛構教材｜藍底為範例；淡橘為填寫區。資料未提供時保留待確認。
編號 | 項目 | 狀態 | 下一步
Q01 | 阿哲完成期限 | 未指定 | 請阿哲與店長確認期限
Q02 | 兩排陳列 | 提案未定案 | 下次會議討論
Q03 | 回收箱鉸鏈 | 未指派負責人 | 請店長安排承辦人
原始資料與核對答案見本課講義。這是作者編製的教材，不是 AI 實測產物。